## Лист1
Утвержден
решением Ивановской
городской Думы
от 28.11.2012 № 502
Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2013 году
(тыс. рублей)
№ избирательного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объем финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг)
1 |  |  |  | Итого |  | 3000
1 | 1 |  | Ул. Колотилова, д. 66 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
1 | 2 |  | 3-я ул. Чапаева, д. 90 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 3 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 50 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 4 |  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 64 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 5 |  | Ул. Голубева, д. 6 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 6 |  | Ул. Демьяна Бедного, д. 75 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 7 |  | Ул. Куконковых, д. 86 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 8 |  | Ул. Пролетарская, д. 22 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 9 |  | Ул. Пролетарская, д. 6 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 10 |  | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 169", пр. Строителей, д. 114-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
1 | 11 |  | МБДОУ "Детский сад № 161", пер. Чапаева, д. 19-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
1 | 12 |  | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 83", ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
1 | 13 |  | Ул. Смирнова, д. 80-А | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 14 |  | Ул. Смирнова, д. 93-А | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
1 | 15 |  | МБОУ СОШ № 50, пр. Строителей, д. 63 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
1 | 16 |  | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 107", пер. Запольный, д. 28-А | Замена окон | Управление образования | 100 | 3 квартал
1 | 17 |  | МБОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
1 | 18 |  | МБОУ СОШ № 53, ул. Смирнова, д. 103 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
1 | 19 |  | МОУ лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
1 | 20 |  | МБОУО Гимназия № 30, ул. Степанова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 |  | Томс С.Р. |  | Итого |  | 3000
2 | 1 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 22, д. 22-А, д. 22-Б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
2 | 2 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 7 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
2 | 3 | Томс С.Р. | Ул. Кавалерийская, д. 60 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
2 | 4 | Томс С.Р. | Пр. Текстильщиков, д. 7-Б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
2 | 5 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
2 | 6 | Томс С.Р. | Кохомское шоссе, д. 9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
2 | 7 | Томс С.Р. | Ул. Шубиных, д. 31-Б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
2 | 8 | Томс С.Р. | МБУК Централизованная библиотечная система г. Иванова, библиотека-филиал № 24, ул. Кавалерийская, д. 50 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал
2 | 9 | Томс С.Р. | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 1, Кохомское шоссе, д. 17 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 100 | 1 квартал
2 | 10 | Томс С.Р. | МБОУ общеобразовательная гимназия № 44, Кохомское шоссе, д. 29 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | 4 квартал
2 | 11 | Томс С.Р. | МБОУ общеобразовательная гимназия № 3, ул. Любимова, д. 20-А | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 4 квартал
2 | 12 | Томс С.Р. | МБОУ СОШ № 5, ул. Любимова, д. 16-А | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 4 квартал
2 | 13 | Томс С.Р. | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 22", Кохомское шоссе, д. 22-В | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 14 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 55", Кохомское шоссе, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 15 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад № 173", ул. Шубиных, д. 29-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 16 | Томс С.Р. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 180", ул. Кавалерийская, д. 56-В | Устройство теневых навесов на прогулочных участках | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 17 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад № 120", ул. Шубиных, д. 29-В | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 18 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 182", ул. Кавалерийская, д. 56-Б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 19 | Томс С.Р. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50", ул. Любимова, д.16 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
2 | 20 | Томс С.Р. | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 143", Кохомское шоссе, д. 7-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
3 |  | Коробов А.А. |  | Итого |  | 3000
3 | 1 | Коробов А.А. | МОУ СОШ № 61, Микрорайон 30, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
3 | 2 | Коробов А.А. | Микрорайон 30, д. 51 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
3 | 3 | Коробов А.А. | Ул. Панина, д. 14 | Ремонт отмостки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.10.2013
3 | 4 | Коробов А.А. | Ул. Панина, д. 12 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
3 | 5 | Коробов А.А. | МБОУ СОШ № 19, ул. Маршала Василевского, д. 7 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
3 | 6 | Коробов А.А. | МБОУ СОШ № 20, пр. Строителей, д. 94-А | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
3 | 7 | Коробов А.А. | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 7, ул. Демьяна Бедного, д. 117-а | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50 | 1 квартал
3 | 8 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 114 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
3 | 9 | Коробов А.А. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 5", пр. Строителей, д. 100-а | Приобретение музыкальных инструментов | Комитет по культуре | 50 | 1 квартал
3 | 10 | Коробов А.А. | Пр. Текстильщиков, д. 8 | Асфальтирование отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.10.2013
3 | 11 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, двор между д. 92-А и д. 106-А | Дооборудование детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
3 | 12 | Коробов А.А. | МБОУ СОШ № 50, пр. Строителей, д. 63 | Приобретение мебели | Управление образования | 75 | 2 квартал
3 | 13 | Коробов А.А. | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | 4 квартал
3 | 14 | Коробов А.А. | МБДОУ "Детский сад № 26", ул. Шубиных, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
3 | 15 | Коробов А.А. | МБОУ общеобразовательный лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 500 | 4 квартал
3 | 16 | Коробов А.А. | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, центральная городская детская библиотека, ул. Шубиных, д. 16 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал
3 | 17 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 112 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
3 | 18 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 90 | Ремонт межпанельных швов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2-3 квартал
3 | 19 | Коробов А.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 44", ул. Шубиных, д. 7-А | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
3 | 20 | Коробов А.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 48 | Дооборудование детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
3 | 21 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 50-А | Дооборудование детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
3 | 22 | Коробов А.А. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 179", Микрорайон 30 , д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 75 | 3 квартал
3 | 23 | Коробов А.А. | Пр. Текстильщиков, д. 6-Б, д. 4-В | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
4 |  | Шипков И.Н. |  | Итого |  | 3000
4 | 1 | Шипков И.Н. | МБОУ СОШ № 18, ул. М. Василевского, д. 6-А | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
4 | 2 | Шипков И.Н. | МБОУ СОШ № 62, ул. 5-я Коляновская, д. 72 | Ремонтные работы | Управление образования | 400 | 4 квартал
4 | 3 | Шипков И.Н. | МБОУ СОШ № 17, ул. Маршала Василевского, д. 6 | Замена оконных блоков | Управление образования | 200 | 4 квартал
4 | 4 | Шипков И.Н. | МАУ ДОД ЦРТДиЮ "Танцы +", ул. Нижняя, д. 17 | Проведение ремонтных работ и укрепление материальной базы | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 5 | Шипков И.Н. | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 2 "Родник", ул. Кудряшова, д. 82 | Замена оконных блоков | Комитет по культуре | 100 | 2 квартал
4 | 6 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 88", ул. М. Василевского, д. 7-Б | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 7 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 170", пр. Текстильщиков, д. 68-А | Замена оконных блоков | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 8 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 188", ул. 5-я Коляновская, д. 70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 9 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 167", пр. Строителей, д. 42 | Восстановление теневых навесов | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 10 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 79", ул. Кудряшова, д. 101 | Восстановление теневых навесов | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 11 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 13", ул. 5-я Коляновская, д. 74 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 12 | Шипков И.Н. | МДОУ "Детский сад № 166", пр. Текстильщиков, д. 56-А | Восстановление веранд | Управление образования | 100 | 3 квартал
4 | 13 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 196", ул. 2-я Мстерская, д. 15 | Ремонт входных крылец | Управление образования | 150 | 3 квартал
4 | 14 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков, д. 109-Б | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | До 01.11.2013
4 | 15 | Шипков И.Н. | Пр. Текстильщиков , д. 60-А | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 400 | До 01.11.2013
4 | 16 | Шипков И.Н. | В районе дома 8-б по ул. Новосельской | Промывка коллектора ливневой канализации | Управление благоустройства | 100 | 3 квартал
4 | 17 | Шипков И.Н. | Пр. Строителей, д. 22 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | До 01.11.2013
4 | 18 | Шипков И.Н. | Ул. Шубиных, д. 20-А | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
5 |  | Гейстер Т.Л. |  | Итого |  | 3000
5 | 1 | Гейстер Т.Л. | Ул. Мякишева, д. 10 | Асфальтирование дворовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | До 01.10.2013
5 | 2 | Гейстер Т.Л. | Ул. 1-я Полевая, д. 35 | Асфальтирование подходов к подъездам (карманы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 80 | До 01.10.2013
5 | 3 | Гейстер Т.Л. | Ул. Диановых, д. 1 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.10.2013
5 | 4 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 165 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | До 01.11.2013
5 | 5 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 209 | Асфальтирование дворовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.10.2013
5 | 6 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д. 102 | Ремонт подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 90 | 2-3 квартал
5 | 7 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова от пр. Текстильщиков до леса | Асфальтирование дороги | Управление благоустройства | 400 | До 01.10.2013
5 | 8 | Гейстер Т.Л. | МБОУ СОШ № 56, ул. Летчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонт крыльца | Управление образования | 150 | 3 квартал
5 | 9 | Гейстер Т.Л. | Ул. 1-я Полевая, д. 36 | Ремонт подъезда № 8 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
5 | 10 | Гейстер Т.Л. | МАОУ ДОД ЦДТТ "Новация", ул. Типографская, д. 25/55 | Приобретение оборудования для учебного процесса и творческого развития детей | Управление образования | 100 | 2 квартал
5 | 11 | Гейстер Т.Л. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 193", ул. 2-я Полевая, д. 61 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление образования | 100 | 3 квартал
5 | 12 | Гейстер Т.Л. | МБДОУ "Детский сад № 147", пр. Строителей, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
5 | 13 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, д. 211-Б | Ремонт подъезда № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
5 | 14 | Гейстер Т.Л. | МБДОУ "Детский сад № 117", ул. Диановых, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
5 | 15 | Гейстер Т.Л. | Ул. Диановых, д. 4 и ул. Лежневская, д. 171/2 | Обустройство детской площадки во дворе 2-х домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
5 | 16 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д. 94 и проезд Полевой | Устройство детской площадки между указанными объектами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
5 | 17 | Гейстер Т.Л. | Ул. Лежневская, дома №№ 201, 201-Б, 201-В, 201-Г, 201-Д, 201-Е, 201-Ж | Устройство детской площадки во дворе 2-х этажных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
5 | 18 | Гейстер Т.Л. | Ул. 2-я Полевая, д. 8, ул. 1-я Полевая, дома № 5 и № 4 | Устройство детской площадки между указанными объектами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 250 | До 01.11.2013
| 19 | Гейстер Т.Л. | МБОУ СОШ № 56, ул. Летчика Лазарева, д. 1/2 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
5 | 20 | Гейстер Т.Л. | МБДОУ "Детский сад № 163", ул. 1-я Полевая, д. 72 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 4 квартал
6 |  | Сверчков В.М. |  | Итого |  | 3000
6 | 1 | Сверчков В.М. | МБОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Благоустройство территории школьного двора | Управление образования | 300 | 4 квартал
6 | 2 | Сверчков В.М. | МБОУ СОШ № 1, ул. 9 Января, д. 39 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования для спортивной площадки на территории школьного двора | Управление образования | 700 | 2 квартал
6 | 3 | Сверчков В.М. | МБОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д. 13 | Приобретение и монтаж спортивного оборудования для спортивной площадки на территории школьного двора | Управление образования | 300 | 2 квартал
6 | 4 | Сверчков В.М. | Спортивный клуб "Сокол", ул. Калинина, д. 3, структурное подразделение МБОУ ДОД ДДиЮТ, ул. Батурина, д. 12/5 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
6 | 5 | Сверчков В.М. | Ул. Войкова, д. 4 | Приобретение и монтаж оборудования для детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
6 | 6 | Сверчков В.М. | Ул. Калинина, д. 52 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
6 | 7 | Сверчков В.М. | Ул. Громобоя, д. 54 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
6 | 8 | Сверчков В.М. | Ул. Тимирязева, д. 42 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
6 | 9 | Сверчков В.М. | Ул. Дзержинского, д. 23, д. 25 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
6 | 10 | Сверчков В.М. | Ул. Андрианова, д. 12 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
6 | 11 | Сверчков В.М. | Ул. Калинина, д. 21 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
6 | 12 | Сверчков В.М. | Ул. Генкиной, вблизи д. 35 | Ремонт хоккейной коробки, приобретение и монтаж спортивного оборудования | Комитет по физической культуре и спорту | 400 | 2 квартал
6 | 13 | Сверчков В.М. | Ул. Батурина, д. 23 | Приобретение и монтаж оборудования детской игровой площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 |  | Баранов С.А. |  | Итого |  | 3000
7 | 1 | Баранов С.А. | МБОУ СОШ № 14, ул. Апрельская, д. 3 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
7 | 2 | Баранов С.А. | МБОУ СОШ № 15, ул. Минская, д. 53 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
7 | 3 | Баранов С.А. | МБОУ общеобразовательный лицей № 22, ул. Академика Мальцева, д. 36 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
7 | 4 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 142", ул. 2-я Минская, д. 2-Б | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 5 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 57", ул. Войкова, д.3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 6 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад № 37", ул. Попова, д. 30 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 7 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад № 47", ул. Академика Мальцева, д. 21 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 8 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 61", ул. Ермака, д.30-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 9 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад № 4", ул. Авдотьинская, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 10 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 11", ул. Революционная, д. 28-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 11 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 191", ул. Попова, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 12 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад № 25 присмотра и оздоровления", ул. 2-я Ключевая, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 13 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад № 34", ул. Фролова, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 14 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 146", ул. Академика Мальцева, д.7 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 15 | Баранов С.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 158", ул. Академика Мальцева, д.70 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
7 | 16 | Баранов С.А. | Ул. Войкова, д. 13 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 | 17 | Баранов С.А. | Ул. Войкова, д. 18 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 | 18 | Баранов С.А. | Ул. 2-я Ключевая, д. 3, д. 5 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
7 | 19 | Баранов С.А. | Ул. 2-я Петрозаводская, д. 1-А | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 | 20 | Баранов С.А. | Ул. Революционная, д. 8 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 | 21 | Баранов С.А. | Ул. Революционная, д. 30 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 | 22 | Баранов С.А. | Ул. Водонапорная, д. 74, д. 80 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
7 | 23 | Баранов С.А. | Ул. Динамовская, д. 2, корп. 1 | Установка спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 3 квартал
7 | 24 | Баранов С.А. | Ул. Минская, д. 123 | Установка спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 3 квартал
7 | 25 | Баранов С.А. | Ул. Минская, д. 67, д. 69, д. 71 | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения | Управление капитального строительства | 250 | В течение года
8 |  | Романовский В.Н. |  | Итого |  | 3000
8 | 1 | Романовский В.Н. | МБОУ СОШ № 11, ул. Фрунзе, д. 15/25 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 4 квартал
8 | 2 | Романовский В.Н. | МБОУ СОШ № 37, ул. Полка " Нормандия-Неман", д. 80 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 4 квартал
8 | 3 | Романовский В.Н. | МБОУ СОШ № 43, ул. Носова, д. 49 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 4 квартал
8 | 4 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 4 квартал
8 | 5 | Романовский В.Н. | МУ СОШ № 64, ул. 4-я Деревенская, д. 27 | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | 2 квартал
8 | 6 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 16", ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 73-А | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 7 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 40", ул. Люлина, д. 35 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 8 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 104", ул. 1-я Деревенская, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 9 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 127", ул. Люлина, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 10 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 152", п/о № 14, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 11 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 171", ул. Кольчугинская, д. 5-Б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 12 | Романовский В.Н. | МБДОУ "Детский сад № 183", ул. Генерала Горбатова, д. 9-А | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
8 | 13 | Романовский В.Н. | Дом школьника № 1, структурное подразделение МБОУ ДОД Центр детского творчества № 4, ул. Дачная, д. 20 | Ремонтные работы | Управление образования | 85 | 3 квартал
8 | 14 | Романовский В.Н. | МУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал №18, ул. Степана Халтурина, д. 1 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 85 | 3 квартал
8 | 15 | Романовский В.Н. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 5, ул. Генерала Горбатова, д. 2 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 85 | 2 квартал
8 | 16 | Романовский В.Н. | МУ ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 10, ул. Степана Халтурина, д.19 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 85 | 1 квартал
8 | 17 | Романовский В.Н. | Ул. Светлая, д. 6 | Обустройство комплексной спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 600 | 3 квартал
8 | 18 | Романовский В.Н. | Ул. 2-я Дачная, д. 20 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
8 | 19 | Романовский В.Н. | Ул. 4-я Деревенская, д. 46 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
8 | 20 | Романовский В.Н. | П/о 14, д. 333 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
8 | 21 | Романовский В.Н. | Фряньково, ул. Первых Маевок, у дома 13 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
8 | 22 | Романовский В.Н. | Ул. Фрунзе, д. 31 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
8 | 23 | Романовский В.Н. | ТОС "Дальний", ул. 3-я Грачевская, у дома 24 | Обустройство детской площадки | Администрация города | 50 | 3 квартал
8 | 24 | Романовский В.Н. | Ул. Коллективная, дома 16-20 | Подсыпка дороги щебнем | Управление благоустройства | 100 | 3 квартал
9 |  | Беляев В.И. |  | Итого |  | 3000
9 | 1 | Беляев В.И. | МБОУ образовательная гимназия № 23, ул. Шошина, д. 15-Б | Обустройство школьной спортивной площадки | Управление образования | 400 | 3 квартал
9 | 2 | Беляев В.И. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29", ул. Шошина, д. 15-А | Приобретение и установка спортивно-игрового оборудования на детских прогулочных участках | Управление образования | 150 | 3 квартал
9 | 3 | Беляев В.И. | МБДОУ "Детский сад № 59", ул. Шошина, д. 2-А | Ремонтные работы | Управление образования | 170 | 4 квартал
9 | 4 | Беляев В.И. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3", ул. Спартака, д. 18 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 200 | 1 квартал
9 | 5 | Беляев В.И. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32", ул. Победы, д.61 | Ремонтные работы | Управление образования | 150 | 4 квартал
9 | 6 | Беляев В.И. | Ул. Сакко, д. 37-Б | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
9 | 7 | Беляев В.И. | Ул. Свободы, д. 39-А | Выполнение работ по кронированию и сносу деревьев | Управление благоустройства | 50 | 4 квартал
9 | 8 | Беляев В.И. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 2", ул. Советская, д. 5 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 200 | 2-3 квартал
9 | 9 | Беляев В.И. | Ул. Ванцетти, д. 18 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
9 | 10 | Беляев В.И. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 26, ул. Победы, д. 24-А | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 150 | 2 квартал
9 | 11 | Беляев В.И. | Шереметевский пр., д. 72-В | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.10.2013
9 | 12 | Беляев В.И. | МАОУ лицей № 21, ул. Арсения, д. 33/16 | Ремонтные работы | Управление образования | 430 | 4 квартал
9 | 13 | Беляев В.И. | Ул. Свободы, д. 45-А | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.10.2013
9 | 14 | Беляев В.И. | Ул. Поэта Ноздрина, д. 15 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.10.2013
9 | 15 | Беляев В.И. | Ул. Бубнова, д. 72 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
9 | 16 | Беляев В.И. | Шереметевский пр., д. 74 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории и подъездных путей | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.10.2013
9 | 17 | Беляев В.И. | Ул. Сакко, д. 50 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
9 | 18 | Беляев В.И. | Ул. Школьная, в районе д. 23 | Ремонт асфальтового покрытия | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.10.2013
10 |  | Кабанов П.А. |  | Итого |  | 3000
10 | 1 | Кабанов П.А. | МБОУ СОШ № 31, ул. 4-я Сосневская, д. 57/15 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
10 | 2 | Кабанов П.А. | МБОУ СОШ № 42, ул. Окуловой, д. 1 | Ремонтные работы | Управление образования | 250 | 4 квартал
10 | 3 | Кабанов П.А. | Ул. Багратиона, д. 8 | Дооборудование детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 70 | До 01.11.2013
10 | 4 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 160", пер. Ульяновский, д. 4 | Ремонтные работы, благоустройство территории | Управление образования | 150 | 4 квартал
10 | 5 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 132", ул. Шувандиной, д. 86 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
10 | 6 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 132", ул. Шувандиной, д. 86 | Приобретение оборудования для пищеблока | Управление образования | 75 | 2 квартал
10 | 7 | Кабанов П.А. | МБОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95 | Ремонтные работы | Управление образования | 350 | 4 квартал
10 | 8 | Кабанов П.А. | МБОУ СОШ № 65, ул. Шувандиной, д. 95 | Приобретение оборудования и мебели | Управление образования | 225 | 2 квартал
10 | 9 | Кабанов П.А. | 3-я ул. Чайковского, д. 9 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
10 | 10 | Кабанов П.А. | МБДОУ "Детский сад № 3", ул. Свободы, д. 54 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
10 | 11 | Кабанов П.А. | МБОУ СОШ № 63, ул. Академическая, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
10 | 12 | Кабанов П.А. | ТОС "Соснево", ул. Каравайковой (от ул. Окуловой до 10-го Проезда) | Ремонт дорожного покрытия | Управление благоустройства | 200 | В течение года
10 | 13 | Кабанов П.А. | Ул. 10-я Сосневская, д. 18/24 | Оборудование спортивной площадки | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 2 квартал
10 | 14 | Кабанов П.А. | ТОС "Лесное", ул. Плесская, от ул. 5-й Снежной до ул. 8-й Сокольской | Ремонт тротуара | Управление благоустройства | 300 | 3 квартал
10 | 15 | Кабанов П.А. | МБОУ ДОД ЦВР № 2, ул. Шувандиной, д. 109 | Приобретение спецпокрытия для занятий гимнастов | Управление образования | 200 | 2 квартал
10 | 16 | Кабанов П.А. | Ул. Академическая, д. 40 | Асфальтирование придомовой территории | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 130 | До 01.10.2013
10 | 17 | Кабанов П.А. | 3-я ул. Чайковского, д. 9 | Восстановление системы отопления в подъезде № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
11 |  | Торопов В.В. |  | Итого |  | 3000
11 | 1 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 64", микрорайон ТЭЦ-3, д. 17 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
11 | 2 | Торопов В.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 67", ул. Маршала Жаворонкова, д. 11-А | Приобретение оборудования для пищеблока | Управление образования | 160 | 2 квартал
11 | 3 | Торопов В.В. | МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 172", ул. 2-я Лагерная, д. 53-А | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
11 | 4 | Торопов В.В. | МБОУ СОШ № 9, Микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Приобретение оборудования | Управление образования | 100 | 2 квартал
11 | 5 | Торопов В.В. | МБОУ СОШ № 41, ул. Маршала Жаворонкова, д. 5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
11 | 6 | Торопов В.В. | МБОУ СОШ № 49, ул. 1-я Меланжевая, д.5 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
11 | 7 | Торопов В.В. | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 6, ул. Соликамская, д. 26 | Ремонт помещения | Комитет по культуре | 100 | 2 квартал
11 | 8 | Торопов В.В. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 21, Микрорайон ТЭЦ-3, д. 9 | Приобретение технических средств для проведения мероприятий | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал
11 | 9 | Торопов В.В. | Аллея по ул. Каравайковой между 14-м и 15-м Проездами | Благоустройство аллеи с устройством универсальной зоны отдыха | Управление благоустройства | 1500 | В течение года
11 | 10 | Торопов В.В. | ТОС "Горино", ул. Левитана, у дома 26 | Установка детского городка | Администрация города | 200 | 3 квартал
11 | 11 | Торопов В.В. | Ул. Каравайковой, д. 141, д. 139, д. 137 (во дворе дома 141) | Обновление детской площадки (установка дополнительно качелей и горок) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 90 | До 01.11.2013
12 |  | Гажур А.В. |  | Итого |  | 3000
12 | 1 | Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 118, ул. Т. Александрова, дома 3, 5, 7, 9 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
12 | 2 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д. 11 | Ремонт подъезда № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | 2-3 квартал
12 | 3 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 77, д. 79 | Установка площадки для евроконтейнеров | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.10.2013
12 | 4 | Гажур А.В. | МБУК "ЦБС детских библиотек города Иванова, библиотека-филиал № 4", ул. Ташкентская, д. 95 | Приобретение мебели | Комитет по культуре | 50 | 1 квартал
12 | 5 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 7 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 6 | Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 142 (д. 140, д. 146) | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 7 | Гажур А.В. | Ул. Воронина, д. 2 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 8 | Гажур А.В. | Ул. Кирякиных, д. 8 | Ограждение придомовой территории 4 подъезда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 60 | До 01.10.2013
12 | 9 | Гажур А.В. | МБОУ СОШ № 2, ул. Куликова, д. 27 | Ремонтные работы | Управление образования | 180 | 4 квартал
12 | 10 | Гажур А.В. | МБОУ СОШ № 66, ул. Куликова, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
12 | 11 | Гажур А.В. | МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 165", ул. Радищева, д. 16-А | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 12 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 162", ул. Лежневская, д. 150 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
12 | 13 | Гажур А.В. | Ул. Захарова, д. 27 | Прокладка ливневок около дома | Управление капитального строительства | 60 | В течение года
12 | 14 | Гажур А.В. | Ул. Велижская, д. 10 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 15 | Гажур А.В. | Ул. Кирякиных, д. 17 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 16 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 13 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 17 | Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 101 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
12 | 18 | Гажур А.В. | Ул. Велижская, д. 50 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 120 | До 01.11.2013
12 | 19 | Гажур А.В. | Ул. Володарского, д. 7 | Тротуар от д/с № 150 до ул. Маяковского | Управление благоустройства | 150 | 3 квартал
12 | 20 | Гажур А.В. | МБОУ образовательный лицей № 6, ул. Воронина, д. 8 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
12 | 21 | Гажур А.В. | МБОУ СОШ № 8, ул. Ташкентская, д. 15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
| 22 | Гажур А.В. | МБУ ДОД СДЮСШОР № 3, ул. Лежневская, д. 158-А | Ремонтные работы | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 3 квартал
| 23 | Гажур А.В. | МБУК ЦБС г. Иванова библиотека-филиал № 19, ул. Ташкентская, д. 95-А | Приобретение оргтехники, мебели | Комитет по культуре | 50 | 2 квартал
| 24 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 23", ул. Радищева, д. 16 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
| 25 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 195", ул. Володарского, д. 42 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 26 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 150", ул. Володарского, д.9 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 27 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 159", ул. Володарского, д. 9-А | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 28 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 153", ул. Лежневская, д. 128-А | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 29 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 156", ул. Куликова, д. 24 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 30 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 164", ул. Кирякиных, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 31 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад № 123", ул. Куликова, д. 10 | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
12 | 32 | Гажур А.В. | МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 145", ул. Ташкентская, д. 83-Б | Ремонтные работы | Управление образования | 80 | 3 квартал
13 |  | Белолапова О.В. |  | Итого |  | 3000
13 | 1 | Белолапова О.В. | МБОУ СОШ № 54, ул. Володиной, д. 9 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 4 квартал
13 | 2 | Белолапова О.В. | МБУ ДОД СДЮСШОР № 7, ул. Арсения, д. 4 | Приобретение комплекта спортинвентаря для отделения тхэквондо, находящегося в МБОУ СОШ № 7, ул. Белороссова, д. 15 | Комитет по физической культуре и спорту | 100 | 3 квартал
13 | 3 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад № 96", пер. Белинского, д. 9-А | Приобретение мебели | Управление образования | 50 | 2 квартал
13 | 4 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 190", ул. 13-я Березниковская, д. 19 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал
13 | 5 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад № 98", пер. Березниковский, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал
13 | 6 | Белолапова О.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 108", ул. Танкиста Белороссова, д. 26 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал
13 | 7 | Белолапова О.В. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1", ул. Володиной, д. 7 | Приобретение музыкальных инструментов и оборудования; ремонт и приобретение строительных материалов | Комитет по культуре | 100 | 1 квартал
13 | 8 | Белолапова О.В. | Ул. 3-го Авиаотряда, д. 15 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 9 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 14 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 10 | Белолапова О.В. | Ул. Багаева, д. 25/1 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 11 | Белолапова О.В. | Ул. Благова, д. 36 | Ремонт подъезда № 3 с заменой оконных блоков | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2-3 квартал
13 | 12 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 51 | Ремонт подъезда № 1 с заменой оконных блоков | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | 2-3 квартал
13 | 13 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 44 | Ремонт подъезда № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 14 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 53-А | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | 2-3 квартал
13 | 15 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 57 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 16 | Белолапова О.В. | Ул. Володиной, д. 3-А | Ремонт подъезда № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 17 | Белолапова О.В. | Пер. 2-й Торфяной, д. 21 | Ремонт подъезда № 4 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 18 | Белолапова О.В. | Ул. Володиной, д. 3 | Ремонт подъезда № 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 19 | Белолапова О.В. | Ул. Павленко, д. 10 | Ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 20 | Белолапова О.В. | Ул. 5-я Первомайская, д. 3 | Замена оконных блоков в подъезде № 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 21 | Белолапова О.В. | Ул. 5-я Первомайская, д. 17, ул. Велижская, д. 65, ул.Б. Хмельницкого, д. 54 | Установка контейнерной площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.10.2013
13 | 22 | Белолапова О.В. | Ул. Б. Хмельницкого, д. 73 | Установка детских игровых щитов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.10.2013
13 | 23 | Белолапова О.В. | Ул. Благова, д. 34, д. 36 | Установка контейнерной площадки под евроконтейнеры | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.10.2013
13 | 24 | Белолапова О.В. | Ул. Б. Хмельницкого, д. 52 | Ремонт балконов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 25 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 57 | Ремонт козырьков над подъездами дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 26 | Белолапова О.В. | Ул. Багаева, д. 11 | Ремонт козырьков над подъездами дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 27 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 16 | Поднятие асфальтового покрытия у подъезда № 6 до уровня входной двери | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.10.2013
13 | 28 | Белолапова О.В. | Ул. Благова, д. 34 | Частичный ремонт отмостки дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.10.2013
13 | 29 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 86-А, д. 88-А, д.88-Б | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | До 01.11.2013
13 | 30 | Белолапова О.В. | Ул. Ташкентская, д. 100, д. 102 | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | До 01.11.2013
13 | 31 | Белолапова О.В. | Ул. 3-я Первомайская, д. 66 | Установка детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
13 | 32 | Белолапова О.В. | Ул. Некрасова, д. 100-Б, д. 102-Б | Снос и обрезка деревьев | Управление благоустройства | 50 | 4 квартал
13 | 33 | Белолапова О.В. | Ул. Некрасова, д. 100-Б | Замена входных дверей в подъездах дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 34 | Белолапова О.В. | Пер. Торфяной, д. 2 | Ремонт подъездов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
13 | 35 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 55 | Дооборудование детской площадки (установка детских качелей разного вида) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
13 | 36 | Белолапова О.В. | Ул. Велижская, д. 51 | Установка большой двойной качели и 2-х игровых щитов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
| 37 | Белолапова О.В. | Пер. 2-й Торфяной, д. 21 | Дооборудование детского городка | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
| 38 | Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 57 | Установка детских игровых щитов, маленькой детской горки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | До 01.11.2013
13 | 39 | Белолапова О.В. | МАДОУ № 83, ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
14 |  | Альпер И.А. |  | Итого |  | 3000
14 | 1 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад № 148", ул. Строительная, д. 2 | Приобретение мебели | Управление образования | 200 | 2 квартал
14 | 2 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад № 75", ул. Павленко, д. 28 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
14 | 3 | Альпер И.А. | МУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 13, ул. Мархлевского, д. 34/45 | Составление проектно-сметной документации для замены электропроводки | Комитет по культуре | 50 | 3 квартал
14 | 4 | Альпер И.А. | МБУК ЦБС г. Иванова, библиотека-филиал № 13, ул. Мархлевского, д. 34/45 | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 50 | 3 квартал
14 | 5 | Альпер И.А. | МБОУ общеобразовательный лицей № 33, ул. Багаева, д. 38/17 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
14 | 6 | Альпер И.А. | МБОУ СОШ № 24, 9-я Линия, д. 1/26 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
14 | 7 | Альпер И.А. | 1-й Рабфаковский пер., д. 3 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
14 | 8 | Альпер И.А. | ТОС "Мебельщик", ул. Поселковая, д. 121 | Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы по строительству уличного хозяйственно-питьевого водопровода | Управление капитального строительства | 200 | 2 квартал
14 | 9 | Альпер И.А. | Ул. Рабфаковская, д. 29 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
14 | 10 | Альпер И.А. | Ул. Ярославская, д. 14 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
14 | 11 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 194", проезд Шахтинский, д. 81 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 4 квартал
14 | 12 | Альпер И.А. | Ул. Б. Воробьевская, д. 26 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
14 | 13 | Альпер И.А. | МБОУ ДОД ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/15 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
14 | 14 | Альпер И.А. | МБУК ЦБС детских библиотек г. Иванова, библиотека-филиал № 9, ул. Поселковая, д. 60-А | Ремонтные работы | Комитет по культуре | 100 | 2-3 квартал
14 | 15 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад № 19", ул. 1-я Мебельщиков, д. 6 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
14 | 16 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 177", ул. 2-я Плеханова, д.3 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
| 17 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад № 20", 1-й Рабфаковский пер., д. 6/32 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 3 квартал
| 18 | Альпер И.А. | Ул. Строительная, д. 10 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 200 | До 01.11.2013
14 | 19 | Альпер И.А. | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 102", ул. Самойлова, д.19 | Ремонтные работы | Управление образования | 200 | 3 квартал
15 |  | Шепелев В.В. |  | Итого |  | 3000
15 | 1 | Шепелев В.В. | Ул. 1-я Балинская, д. 60 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | До 01.11.2013
15 | 2 | Шепелев В.В. | Пер. 3-й Курьяновский, д. 36 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
15 | 3 | Шепелев В.В. | Ул. 7-я Ефремковская, д. 13 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
15 | 4 | Шепелев В.В. | Ул. 2-я Ефимовская, д. 10 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
15 | 5 | Шепелев В.В. | Ул. 1-я Булатовская, д. 9/2 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 300 | До 01.11.2013
15 | 6 | Шепелев В.В. | Ул. Кузнецова, д. 54 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
15 | 7 | Шепелев В.В. | Ул. Кузнецова, д. 96, д. 98 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 150 | До 01.11.2013
15 | 8 | Шепелев В.В. | Ул. 1-я Булатовская | Капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 700 | 4 квартал
15 | 9 | Шепелев В.В. | Ул. 4-я Ефремковская, пер. 2-й Балинский | Капитальный ремонт автодороги | Управление благоустройства | 422 | 4 квартал
15 | 10 | Шепелев В.В. | Ул. 1-я Районная | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт уличного освещения | Управление благоустройства | 300 | 4 квартал
15 | 11 | Шепелев В.В. | Городской избирательный округ № 15 | Снос и кронирование деревьев | Управление благоустройства | 161.5 | 4 квартал
15 | 12 | Шепелев В.В. | Ул. Красных Зорь, д. 44 | Капитальный ремонт наружного газопровода | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 66.5 | 1 квартал
Общегородской избирательный округ |  |  |  | Итого |  | 2800
16 | 1 | Рясина Е.В. | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 192", ул. Панина, д. 22 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал
16 | 2 | Рясина Е.В. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 194", проезд Шахтинский, д. 81 | Приобретение электрооборудования на пищеблок | Управление образования | 50 | 2 квартал
16 | 3 | Рясина Е.В. | МБОУ общеобразовательный лицей № 67, ул. Панина, д. 21 | Приобретение комплекта школьной мебели для кабинета химии с виртуальной лабораторией | Управление образования | 50 | 2 квартал
16 | 4 | Рясина Е.В. | МБОУ ДОД "Дом детского творчества № 3", ул. Колотилова, д. 43 | Развитие материально-технической базы для военно-патриотических клубов "Защита" и "Юный спецназовец" | Управление образования | 50 | 2 квартал
16 | 5 | Масленкин А.И. | МАДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 83", ул. Генкиной, д. 37 | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал
16 | 6 | Масленкин А.И. | МБДОУ "Детский сад № 27", ул. Л. Толстого, д. 12/3 | Приобретение игрового оборудования на территорию детского сада | Управление образования | 50 | 3 квартал
16 | 7 | Масленкин А.И. | МБОУ ООШ № 25, ул. Ленинградская, д. 13 | Обустройство спортивной площадки на территории школы | Управление образования | 50 | 3 квартал
16 | 8 | Масленкин А.И. | МБДОУ "Детский сад № 183", ул. Генерала Горбатова, д. 9-А | Ремонтные работы | Управление образования | 50 | 3 квартал
16 | 9 | Рыбаков И.В. | МБУК "Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года", ул. Первых маевок, д. 55 | Приобретение детского игрового комплекса | Комитет по культуре | 170 | 1 квартал
16 | 10 | Рыбаков И.В. | МБОУ ДОД "Дом детского творчества № 3", ул. Колотилова, д. 43 | Оборудование системы видеонаблюдения | Управление образования | 30 | 2 квартал
16 | 11 | Карташов И.И. | Ул. Революционная, д. 30 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
16 | 12 | Карташов И.И. | Ул. Революционная, д. 34 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 100 | До 01.11.2013
16 | 13 | Плотников Н.В. | Памятник В.И. Ленину, расположенный на пл. Ленина | Производство ремонтно-восстановительных работ | Управление благоустройства | 200 | В течение года
16 | 14 | Сапожников А.Г. | МБОУ образовательная гимназия № 36, ул. Генерала Хлебникова, д. 32 | Приобретение мебели для школьной столовой и учебных кабинетов | Управление образования | 50 | 2 квартал
16 | 15 | Сапожников А.Г. | Пер. Торфяной | Ремонт автодороги | Управление благоустройства | 150 | 3 квартал
16 | 16 | Ефремов Р.А. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 17 | Морозов С.В. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 18 | Грачев Л.А. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 19 | Палеев А.В. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 20 | Бочкова Г.Ю. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 21 | Мамедов С.А. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 22 | Буравлев С.А. | Стадион "Восток", ул. Павла Большевикова | Капитальный ремонт и благоустройство территории стадиона | Комитет по физической культуре и спорту | 200 | 2-3 квартал
16 | 23 | Богатырев М.В. | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 3", ул. Спартака, д. 18 | Ремонт кабинетов № 6, № 12 | Комитет по культуре | 200 | 3 квартал
|  |  |  | ВСЕГО |  | 47800
Note on D67: mih: В таблице УЖКХ адрес Пр. Строителей, д. 90
Note on D68: mih: В таблице УЖКХ адрес Пр. Строителей, д.113
Note on E83: mih: Строительство теневых навесов (просьба Упр.образования от 06.11.2012)
Note on E84: mih: Строительство теневых навесов (просьба Упр.образования от 06.11.2012)
Note on E180: mih: Обустройство школьного стадиона и школьной спортивной площадки (просьба Упр.образования от 06.11.2012)
Note on E220: Приобретение оборудования в кабинет информатики для начальной школы (просьба Упр.образования от 06.11.2012)
Note on E340: mih: Обустройство автогородка на территории сада (просьба Упр.образования от 06.11.2012)
Note on G332: mih: письмо В.В.Шепелева от 29.10.2012 №81
Note on G333: mih: письмо В.В.Шепелева от 29.10.2012 №81
Note on H186: mih: уточнено по телефону 12.09.2012
Note on H211: mih: уточнено по телефону 30.08.2012