## Лист1
Приложение
к решению Ивановской
городской Думы
от 27.02.2013 № 552
Изменения в сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2013 году
(тыс. рублей)
№ избира-тельного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Заказчик по выполнению наказа | Объём финансирования работ | Сроки выполнения работ (услуг)
3 | 17 | Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 112 | Обустройство детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 30 | До 01.11.2013
3 | 24 | Коробов А.А. | МБДОУ "Детский сад № 26", ул. Шубиных, д. 8 | Закупка оборудования | Управление образования | 70 | 1 квартал
4 | 12 | Шипков И.Н. | МБДОУ "Детский сад № 166", пр. Текстильщиков, д. 56-А | Приобретение и установка бойлеров | Управление образования | 100 | В течение года
5 | 13 | Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д. 102 | Косметический ремонт подъезда № 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 50 | 2-3 квартал
6 | 1 | Сверчков В.М. | МБОУ СОШ № 4, ул. Комсомольская, д. 52 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 4 квартал
6 | 3 | Сверчков В.М. | МБОУ СОШ № 58, ул. Дунаева, д. 13 | Ремонтные работы | Управление образования | 300 | 2 квартал
11 | 4 | Торопов В.В. | МБОУ СОШ № 9, Микрорайон ТЭЦ-3, д. 14 | Ремонтные работы | Управление образования | 100 | 2 квартал
12 | 15 | Гажур А.В. | Ул. Куликова, д. 17 | Установка детской площадки | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 110 | До 01.11.2013
16 | 13 | Плотников Н.В. | Памятник В.И. Ленину, расположенный на пл. Ленина | Разработка научно-проектной документации по сохранению памятника истории и культуры В.И. Ленину | Управление благоустройства | 200 | В течение года
Note on E12: mih: Восстановление веранд
Note on H12: mih: 3 квартал
Note on D13: mih: Ул. Лежневская, д. 211-Б
Note on E13: mih: Ремонт подъезда № 3
Note on E14: mih: Благоустройство территории школьного двора
Note on E15: mih: Приобретение и монтаж спортивного оборудования для спортивной площадки на территории школьного двора
Note on E16: Приобретение оборудования в кабинет информатики для начальной школы (просьба Упр.образования от 06.11.2012) Приобретение оборудования
Note on D17: mih: Ул. Кирякиных, д. 17
Note on E18: mih: Производство ремонтно-восстановительных работ